**3. Научно-исследовательская работа**

Ответственный – проректор по научной работе и международным связям (НР и МС) С. В. Бушуев

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок** | **Результат** **и/или измеримый** **показатель** | **Контроль** | **Примерные** **затраты****(тыс. р.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. **Показатели мониторинга эффективности вуза:**
 |
| 1. **Количество цитирований и публикаций в Web of Science / Scopus в расчете 2,5 публикаций на 100 НПР**
 |
| 3.1 | Организация и проведение научно-практических конференций совместно со Свердловской железной дорогой и др. предприятиями по направлениям:1. организация и управление процессами перевозок;2. инновации в области техносферной безопасности | Проректор по научной работе и международным связям, директор НИЧ,Тимухина Е.Н.,Гаврилин И.И. | В течение года | Увеличение научных публикаций в научной периодике, индексируемой в РИНЦ | Информация на ректорском совещании | 100,0ст. 211ВБЦФО – проректорпо НР и МС |
| 1. **Общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР)**

**Доходы от НИОКР в расчете на одного НПР** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.2 | Организация и проведение в рамках Дня Российской науки семинара для молодых ученых по подготовке проектов к внедрению | Проректорпо научной работе и международным связям,директор НИЧ | 8 (9-10) февраля | Увеличение объемов от НИОКР в расчете на одного НПР | Информацияна ректорском совещании | **–** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.3 | Подача заявок 2-х научно-технических проектов на участие во внешних грантах (конкурсах) | Директор НИЧ,руководители проектов | Сентябрь | Рост объема НИОКР | Информацияна ректорском совещании | – |
| **3. Общие вопросы** |
| 3.4 | Развитие деятельности студенческих научных коллективов (роботофутбол, аватар, коптер, Формула Студент, Фаблаб) | Проректор по научной работе и международным связям, директор ЦИиТ | В течениегода | Создание активнодействующего студенческого научного общества. Усиление презентационной функции студенческих научных коллективов | Информация на ректорском совещании и Ученом совете(апрель) | 1752,0 ст. 340 ВБ11,5ст. 212 ВБ1370,0ст.222 ВБ100,0ст. 224 ВБ3470,0ст. 226 ВБЦФО – проректор по НР и МС |
| 3.5 | Развитие деятельности Совета молодых ученых и специалистов УрГУПС, привлечение к работе ученых и специалистов филиалов и колледжей. | Проректор по научной работе и международным связям,председатель Совета молодых ученых и специалистов | В течение года | Отчет о работе Совета | Информация на ректорском совещании | – |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.6 | Развитие на базе университета журнала «Экономика, управление и образование»**Не выполнено в 2016 году** | Проректор по научной работе и международным связям, проректор по учебной работе и связям с производством,директор ИБК | В течениегода | Журнал  | Информация на ректорском совещании | 760,0в. т.ч.:520,0ст. 211, 213ВБ240,0ст. 340ВБЦФО – ректор |
| 3.7 | Организация и проведение VIII ежегодной международной научно-практической конференции с привлечением участников Ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО и Пермского края | Проректор по научной работе и международным связям, начальник УТПУ, директорафилиалов и колледжей | Апрель | Сборник материалов конференции | Информация на ректорском совещании | 40,0ст. 226 ВБ60,0ст. 226 ВБЦФО – проректор по НР и МС |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.8 | Организация работы по включению журнала «Инновационный транспорт» в международную реферативную базу данных и системы цитирования**Не выполнено в 2016 году** | Проректор по научной работе и международным связям,главный редактор журнала «Инновационный транспорт»,директор ИБК | Декабрь | Включение журнала«Инновационный транспорт» в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России | Информация на ректорском совещании  | – |
| 3.9 | Введение в состав редколлегии журнала «Инновационный транспорт» профессора из Университета Ченду**Не выполнено в 2016 году** | Проректор по научной работе и международным связям,директор ДМС | Февраль | Вхождение профессора из Чэнду в составы редколлегий научных журналов УрГУПС | Информация на ректорском совещании  | – |
| 3.10 | Организация взаимодействия Университета с научными центрами Чэнду. Направление молодых ученых в командировку в Чэнду | Проректор по научной работе и международным связям,директор ДМС | Октябрь | Подписание соглашения о сотрудничестве с научными центрами Чэнду  | Информация на ректорском совещании | – |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 3.11 | Подготовка приказа о стимулировании руководителей студентов и аспирантов – получателей стипендии Губернатора Свердловской области | Проректор по научной работе и международным связям,начальник отдела докторантуры и аспирантуры | Февраль | Увеличение количества студентов и аспирантов – получателей стипендии Губернатора Свердловской области | Информация на ректорском совещании | – |
| 3.12 | Формирование плана научных изданий университетского комплекса на 2018 г.  | Проректор по научной работе и международным связям, директор ИБК,начальник УТПУ | Декабрь | План научных изданий университетского комплекса | Информация Ученом совете в рамках ежегодного отчета ИБК | – |

|  |
| --- |
| **Необходимое финансирование в 2017 году (тыс. р.)** |
| **Статьи** | **ЦФО** | **ФБ** | **ВБ** | **Всего** |
| 211, 213 | Ректор | – | 320,0 | 320,0 |
| 212 | Проректор по НР и МС | – | 7,4 | 7,4 |
| 340 | Ректор | – | 240,0 | 240,0 |
| 211, 213 | Проректор по НР и МС | – | 200,0 | 200,0 |
| 222 | Проректор по НР и МС | – | 1220,0 | 1220,0 |
| 224 | Проректор по НР и МС | – | 100,0 | 100,0 |
| 226 | Проректор по НР и МС | – | 2265,0 | 2265,0 |
| 290 | Проректор по НР и МС | – | 500,0 | 500,0 |
| 340 | Проректор по НР и МС | – | 2495,0 | 2495,0 |
| **ИТОГО:** |  | **0,0** | **7 347,0** | **7 347,0** |