**1. Организационно-управленческие мероприятия**

**Общие вопросы**

Ответственный – первый проректор Е. Б. Азаров

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Ответственные** | **Срок** | **Результат**  **и/или измеримый**  **показатель** | **Контроль** | **Примерные затраты**  **(тыс.р.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.1 | Выполнение показателей мониторинга Министерства образования и науки Российской Федерации по эффективности вузов и филиалов | Первый проректор | По плану МОН | Показатели  деятельности вуза (7 из 7) | Информация на Ученом совете | – |
| 1.2 | Выполнение требований Дорожной карты. | Первый проректор, директора  филиалов  и колледжей | Ежеквартально | Выполнение 100% | Информация на Ученом совете | – |
| 1.3 | Обеспечение показателей рейтинга вузов Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» среди вузов Росжелдора | Проректор по учебной работе  и связям  с производством, проректор по научной работе и международным связям | Октябрь | Рейтинг  (суммарный показатель –  6 из 9) | Информация на Ученом совете | – |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.4 | Продолжение оптимизации штатного расписания университета, фонда оплаты труда, включая филиалы, с целью увеличения средней зарплаты ППС до 200%, преподавателей и мастеров производственного обучения СПО до 100% к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации | Начальник ПФО,  руководители ЦФО | В течение года | Выполнение целевых показателей повышения эффективности и качества услуг, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой») Росжелдора на 2017 год | Информация  на ректорском совещании | – |
| 1.5 | Реализация Программы внутренних аудитов системы менеджмента качества (СМК) на 2017 год:  – программа аудитов СМК (головной вуз), утв. решением Ученого совета, протокол № 11 от 29.12.2016;  – программа совместных аудитов качества среди территориальных подразделений (в 4-х филиалах);  – программа внутренних аудитов системы менеджмента бизнеса (СМБ) по требованиям МС IRIS на 2017-2018 гг.  Организация и проведение плановых инспекционных аудитов для 2-х систем менеджмента.  Разработка стандарта:  – СТО УрГУПС «Метрологическое обеспечение УрГУПС» | Первый проректор,  помощник первого проректора по менеджменту качества | 01.12.2017 | Выполнение программы внутренних аудитов- 100% | Информация  на Ученом совете (ноябрь) | – |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.6 | Прохождение профессионально-общественной аккредитации (ПОА) образовательных программ ВО:  28 – бакалавриат;  10 – аспирантура;  4 – специалитет | Проректор  по учебной работе и связям  с производством,  помощник первого проректора по менеджменту качества, руководители образовательных программ | Апрель | Получение свидетельства  о прохождении ПОА для всех заявленных программ | Подготовка и прохождение ПОА ОП ВО | 1800,0  ст. 226 ВБ  ЦФО – первый проректор |
| 1.7 | Обеспечение сохранности и высокой доступности данных в информационных системах университетского комплекса (перенос из центра тестирования и настройка системы бесперебойного питания, что позволит снизить риски выхода из строя оборудования серверной от перенапряжения по питанию) | Проректор по КС и Инфраструктуре,  Начальник управления  информатизации | Третий квартал |  | Информация  на ректорском совещании | 230,0  ст. 226 ВБ  ЦФО –  УИ (Положенцев А.А.) |
| 1.8 | Реализация программ сотрудничества с правительствами субъектов РФ, где размещен университетский комплекс | Первый проректор, проректор  по научной работе и международным  связям,  начальник УТПУ | В течение года | Углубление  сотрудничества | Информация  на ректорском совещании | – |
| 1.9 | Проведение аудита по оценке соблюдения лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной деятельности в части УМК по ФГОС 3+ | Первый проректор, проректор по учебной работе  и связям  с производством,  начальник УТПУ | Июнь | Выполнение лицензионных требований  на 100 % | Информация на Ученом совете | – |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1.10 | Проектирование Центра мониторинга.  Прокладка ВОЛС с обустройством узла в общ. №1 | Начальник отдела охраны,  помощник ректора  по безопасности,  проректор  по капитальному строительству и  инфраструктуре | 1 полугодие 2017 | Обеспечение  безопасности  в университете | Информация  на ректорском совещании | 200,0  ст. 226 ВБ  ЦФО – проректор по КС и И.  400,0  ст. 226 ВБ  ЦФО – проректор по КС и И |
| 1.11 | Подготовка к проверке Рособрнадзора  Прохождение проверки.  Устранение замечаний. | Рабочая группа  (по отдельному плану) | Январь – октябрь | Прохождение проверки Рособрнадзора | Информация  на ректорском совещании? | 1000,0  ст. 226 ВБ  ЦФО – первый проректор |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимое финансирование в 2017 году (тыс. р.)** | | | | |
| **Статья** | **ЦФО** | **ФБ** | **ВБ** | **Всего** |
| 226 | УИ (Положенцев А.А.) | – | 230,0 | 230,0 |
| 226 | Проректор  по КС и И | – | 600,0 | 600,0 |
| 226 | Первый проректор | – | 2 800,0 | 2800,0 |
| **ИТОГО:** |  | – | 3 630,0 | 3 630,0 |